## CPM
[9 empty] | 287.9137 | تعداد سایت یکتا |  |  | 4250
4250 | [7 empty] | 806101 | 2797657 |  |  |  | 9839
ID | ردیف | کد آبادی | استان | شهرستان | بخش | دهستان | آبادی | خانوار | جمعیت | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | کد سایت ایرانسل | کدسایت موقت | عرض جغرافیایی سایت | طول جغرافیایی سایت | شماره نامه ارجاع | تاریخ ارجاع (شمسی) | تاریخ ارجاع (میلادی) | نوع سایت | تکنولوژی درخواستی | تکنولوژی راه اندازی شده | تاریخ راه اندازی (شمسی) | آخرین مرحله انجام شده | پیشرفت تجمعی تا کنون | نام پروژه اجرایی سایت | مدیر پروژه | تاریخ راه اندازی (میلادی) | منطقه | هدف/ اقماری | پروژه کلی | پیمانکار اجرایی سایت | موجود در SMART | پلن ماهیانه | نوع تجهیزات | SMART | تکنولوژی | اپراتور | Power Status | توضیحات | وضعیت استهلاک | پیمانکار درایوتست | وضعیت درایو تست | توضیحات۲ | Stoppage (Aging) | Index | Distance | DT SC | DT Status | DT Problematic Category | DT Assignment | DT Date | ICT Status | Source | 2G-ICT | 3G-ICT | 4G-ICT | Comment-ICT | Letter Date-ICT | Letter Number-ICT | CRA Status | Source | 2G-CRA | 3G-CRA | 4G-CRA | Comment-CRA | Letter Date-CRA | Letter Number-CRA | Depreciation Status
1 | 1 | 65820 | خوزستان | اندیکا | آبژدان | کوشک | تنگ جولان | 28 | 136 | 32.3023 | 49.6781 | No Site ID | AMUSONEW141 | 32.3038 | 49.6788 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW141New Site2G3G4G | 0.17875
1 | 2 | 62216 | خوزستان | اندیکا | چلو | للر کتک | ملاسلطانعلی | 33 | 186 | 32.4797 | 49.5165 | No Site ID | AMUSONEW143 | 32.4797 | 49.5165 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW143New Site2G3G4G | 0
1 | 3 | 65924 | خوزستان | اندیکا | چلو | چلو | ذوالفعلی | 21 | 99 | 32.3493 | 49.8432 | No Site ID | AMUSONEW144 | 32.3493 | 49.8432 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW144New Site2G3G4G | 0
1 | 4 | 66126 | خوزستان | اندیکا | چلو | چلو | مهنا | 21 | 90 | 32.3564 | 49.832 | No Site ID | AMUSONEW145 | 32.3564 | 49.832 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW145New Site2G3G4G | 0
1 | 5 | 66120 | خوزستان | اندیکا | چلو | چلو | موری | 37 | 182 | 32.3543 | 49.8386 | No Site ID | AMUSONEW146 | 32.3543 | 49.8386 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW146New Site2G3G4G | 0
1 | 6 | 65305 | خوزستان | مسجدسلیمان | گلگیر | تمبی گلگیر | تل بمن | 45 | 235 | 31.8784 | 49.5032 | No Site ID | AMUSONEW151 | 31.8784 | 49.5032 | 174586 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Add Tech | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  | اصلاحیه | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW151Add Tech2G3G4G | 0
1 | 7 | 65770 | خوزستان | اندیکا | چلو | چلو | برآفتاب حیدرقلی | 36 | 161 | 32.3179 | 49.8228 | No Site ID | AMUSONEW154 | 32.3179 | 49.8228 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW154New Site2G3G4G | 0
1 | 8 | 66024 | خوزستان | اندیکا | چلو | چلو | فتحی | 23 | 89 | 32.315 | 49.8248 | No Site ID | AMUSONEW155 | 32.315 | 49.8248 | 55/162484 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R9 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AMUSONEW155New Site2G3G4G | 0
1 | 9 | 34555 | اردبیل | گرمی | موران | اجارودشرقی | پیره خلیل | 33 | 100 | 39.0177 | 48.3161 | No Site ID | ARNEW002 | 39.0066 | 48.3013 | By File | --- | --- | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | [6 empty] | MTN |  | Added From Master-31 Dec | --- | --- | --- |  |  | ARNEW002New Site2G3G4G | 1.7772
1 | 10 | 27938 | آذربایجان شرقی | اهر | هوراند | دودانگه | دلقناب | 34 | 96 | 38.7934 | 47.4848 | No Site ID | AT035 | 38.7941 | 47.4884 | 55/187548 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AT035New Site2G3G4G | 0.3204
1 | 11 | 27958 | آذربایجان شرقی | اهر | هوراند | دودانگه | ویزناب | 31 | 122 | 38.8152 | 47.509 | No Site ID | AT037 | 38.816 | 47.5038 | 55/187548 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AT037New Site2G3G4G | 0.45998
1 | 12 | 27963 | آذربایجان شرقی | اهر | هوراند | دودانگه | هرسبان | 37 | 114 | 38.8963 | 47.5063 | No Site ID | AT038 | 38.8936 | 47.5056 | 55/187548 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AT038New Site2G3G4G | 0.30942
1 | 13 | 45190 | آذربایجان شرقی | چاراویماق | مرکزی | چاراویماق جنوب غربی | گوی داش | 47 | 154 | 36.9607 | 46.8509 | No Site ID | AT076 | 36.9607 | 46.8509 | 55/187548 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AT076New Site2G3G4G | 0.0035431
1 | 14 | 27926 | آذربایجان شرقی | هوراند | چهاردانگه | چهاردانگه جنوبی | بال داغی | 34 | 108 | 38.9743 | 47.5602 | No Site ID | AT106 | 38.9814 | 47.5635 | 55/53997 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AT106New Site2G3G4G | 0.84364
1 | 15 | 41797 | آذربایجان غربی | سردشت | مرکزی | آلان | گرتگ | 8 | 25 | 36.0155 | 45.4773 | No Site ID | AZG-060 | 36.0283 | 45.4726 | 55/96341 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R2 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | AZG-060New Site2G3G4G | 1.4929
1 | 16 | 132573 | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | القورات | بیدسک | 29 | 71 | 33.1022 | 59.4372 | No Site ID | BJ-72 | 33.1175 | 59.4395 | 55/106466 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R3 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | BJ-72New Site2G3G4G | 1.7178
- | 17 | 132876 | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | القورات | هادربادعليا | 20 | 51 | 33.1271 | 59.4279 | No Site ID | BJ-72 | 33.1175 | 59.4395 | --- | --- | --- | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R3 | اقماری جهت بررسی پوشش | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | --- | --- | --- |  |  | BJ-72New Site2G3G4G | 1.521
- | 18 | 132702 | خراسان جنوبی | بیرجند | مرکزی | القورات | سمائ | 7 | 18 | 33.1211 | 59.433 | No Site ID | BJ-72 | 33.1175 | 59.4395 | --- | 2023-09-13 | 2023-09-13 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R3 | اقماری | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | N/A |  |  | --- | --- | --- |  |  | BJ-72New Site2G3G4G | 0.72733
1 | 19 | 231314 | بوشهر | تنگستان | مرکزی | اهرم | بنیان | 62 | 201 | 28.7874 | 51.4369 | No Site ID | BUNEW004 | 28.7835 | 51.4383 | By File | --- | --- | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R6 | هدف | Not Assigned to Project | [6 empty] | MTN |  | Added From Master-31 Dec | --- | --- | --- |  |  | BUNEW004New Site2G3G4G | 0.45067
1 | 20 | 231102 | بوشهر | تنگستان | دلوار | دلوار | دهنو | 76 | 277 | 28.8983 | 51.0327 | No Site ID | BUNEW006 | 28.8989 | 51.0393 | By File | --- | --- | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R6 | هدف | Not Assigned to Project | [6 empty] | MTN |  | Added From Master-31 Dec | --- | --- | --- |  |  | BUNEW006New Site2G3G4G | 0.64578
1 | 21 | 261846 | البرز | کرج | آسارا | آسارا | کیاسر | 82 | 236 | 36.0497 | 51.2325 | CE0131 | CE0131 | 36.0412 | 51.225 | 65/132300 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | Repeater | 2G4G | 2G4G | 2021-11-03 | راه_اندازی_موقت | #REF! | GSM Repeater | مهران رضایی | 2021-11-03 | R8 | هدف | USO New Site |  |  | 1400-08 | Comba |  | G9/L18 | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | CE0131Repeater2G4G | 1.1616 |  | Problematic
1 | 22 | 127932 | خراسان شمالی | بجنورد | مرکزی | آلاداغ | فيروزه | 69 | 204 | 37.3553 | 57.2469 | CE0240 | CE0240 | 37.3554 | 57.247 | 65/156152 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Repeater | 2G | 2G | 2021-02-14 | راه_اندازی_موقت | #REF! | GSM Repeater | معین فرض الهی | 2021-02-14 | R3 | هدف | USO New Site |  |  | 1399-11 | Comba |  | G9/U9 | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | CE0240Repeater2G | 0.018118 |  | Problematic
1 | 23 | 8389 | گیلان | آستارا | مرکزی | حيران | صيادلر | 83 | 275 | 38.4142 | 48.7494 | CE0265 | CE0265 | 38.416 | 48.7492 | 65/132221 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Repeater | 2G | 2G | 2020-11-01 | راه_اندازی_دائم | #REF! | GSM Repeater | مسعود موسی زاده | 2020-11-01 | R1 | هدف | USO New Site |  |  | 1399-08 | Comba |  | G9/U9/L18 | MTN | Permanent | ICT supposed to assign them Again | --- | --- | --- |  |  | CE0265Repeater2G | 0.19741 |  | Problematic
1 | 24 | 226407 | کهگیلویه و بویراحمد | بويراحمد | مارگون | زيلائي | مورغم عليشاه | * | * | 31.4229 | 50.6366 | CE0624 | CE0624 | 31.4208 | 50.64 | 65/177334 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | Repeater | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-07-29 | راه_اندازی_دائم | #REF! | GSM Repeater | مهران رضایی | 2021-07-29 | R6 | هدف | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-05 | Comba |  | G9/U9/L9 | MTN | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | CE0624Repeater2G3G4G | 0.39765 |  | Problematic
- | 25 | 226408 | کهگیلویه و بویراحمد | بويراحمد | مارگون | زيلائي | مورغم وسطي | 13 | 52 | 31.416 | 50.6249 | CE0624 | CE0624 | 31.4208 | 50.64 | 65/177334 | 2021-01-09 | 2021-01-09 | Repeater | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-07-29 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Kooh-E-Noor | مهران رضایی | 2021-07-29 | R6 | هدف | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-05 | Comba |  | G9/U9/L9 | MTN | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | CE0624Repeater2G3G4G | 1.5284 |  | Problematic
- | 26 | 226443 | کهگیلویه و بویراحمد | بويراحمد | مارگون | زيلائي | نسه مورغم | 29 | 111 | 31.4153 | 50.6217 | CE0624 | CE0624 | 31.4208 | 50.64 | --- | 2021-01-09 | 2021-01-09 | Repeater | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-07-29 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Kooh-E-Noor | مهران رضایی | 2021-07-29 | R6 | اقماری | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-05 | Comba |  | G9/U9/L9 | N/A | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | CE0624Repeater2G3G4G | 1.8378 |  | Problematic
1 | 27 | 470675 | کهگیلویه و بویراحمد | بويراحمد | مرکزی | سررودجنوبي | چشمه پهن گنجگان | 26 | 82 | 30.4353 | 51.7444 | CE0625 | CE0625 | 30.432 | 51.7516 | --- | 2021-01-09 | 2021-01-09 | Repeater | 2G3G | 2G3G | 2021-07-22 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Kooh-E-Noor | مهران رضایی | 2021-07-22 | R6 | هدف | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-04 | Comba |  | G9/U9 | MCI | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | CE0625Repeater2G3G | 0.77206 |  | Problematic
1 | 28 | 229164 | کهگیلویه و بویراحمد | لنده | مرکزی | دشت روم | سراسیاب لنده | 346 | 1312 | 30.9739 | 50.4096 | CE0626 | CE0626 | 30.9687 | 50.4067 | --- | 2021-01-09 | 2021-01-09 | Repeater | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-06-25 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Kooh-E-Noor | مهران رضایی | 2021-06-25 | R6 | هدف | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-04 | Comba |  | G9/U9/L18 | MTN | Permanent | ICT supposed to assign them Again | --- | SFO | Done |  |  | CE0626Repeater2G3G4G | 0.63456 | SFO | Done
1 | 29 | 226291 | کهگیلویه و بویراحمد | دنا | پاتاوه | سادات محمودئ | كت سياه | 21 | 105 | 31.1892 | 51.3152 | CE0627 | CE0627 | 31.1888 | 51.3267 | 65/177334 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | Repeater | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-09-23 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Kooh-E-Noor | مهران رضایی | 2021-09-23 | R6 | هدف | USO New Site | PARTCELL | Yes | 1400-07 | Comba |  | G9/U9/L18 | MTN | Permanent | شماره نامه در جلسه 13 آبان آپدیت شد | --- | --- | --- |  |  | CE0627Repeater2G3G4G | 1.0927 |  | Problematic
1 | 30 | 214858 | چهارمحال و بختیاری | لردگان | منج | منج | برافتاب چیگو | 96 | 355 | 31.597 | 50.6568 | No Site ID | CH045 | 31.597 | 50.6568 | 55/148957 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | New Site | 2G3G4G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R5 | هدف | Not Assigned to Project | N/A | [5 empty] | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | CH045New Site2G3G4G | 0
1 | 31 | 106330 | کرمان | سیرجان | بلورد | چهارگنبد | گنبدکنار | 44 | 149 | 29.637 | 56.3838 | E1043 | E1043 | 29.6358 | 56.38 | 55/204759 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Add Tech | 3G4G | 2G4G | 2023-12-01 | راه_اندازی_موقت | #REF! | USO Add Tech | مهران رضایی | 2023-12-01 | R10 | هدف | Add-Tech | MEDIA | Yes |  | Nokia | Yes |  | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | E1043Add Tech3G4G | 0.38595 | Infinitel | Problematic
- | 32 | 106346 | کرمان | سیرجان | بلورد | چهارگنبد | موردوییه | 58 | 189 | 29.6455 | 56.3733 | E1043 | E1043 | 29.6358 | 56.38 | 55/204759 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Add Tech | 3G4G | 2G4G | 2023-12-01 | راه_اندازی_موقت | #REF! | USO Add Tech | مهران رضایی | 2023-12-01 | R10 | هدف | Add-Tech | MEDIA | Yes |  | Nokia | Yes |  | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | E1043Add Tech3G4G | 1.2499 | Infinitel | Problematic
1 | 33 | 106330 | کرمان | سیرجان | بلورد | چهارگنبد | گنبدکنار | 44 | 149 | 29.637 | 56.3838 | E1043 | E1043 | 29.6358 | 56.38 | --- | 2018-01-03 | 2018-01-03 | New Site | 2G | 2G4G | 2019-04-16 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | مهران رضایی | 2019-04-16 | R10 | هدف | USO New Site | Faratech | Yes | 1398-01 | Nokia | Yes | G9 | MTN | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | E1043New Site2G | 0.38595 | Infinitel | Problematic
- | 34 | 106346 | کرمان | سیرجان | بلورد | چهارگنبد | موردوییه | 58 | 189 | 29.6455 | 56.3733 | E1043 | E1043 | 29.6358 | 56.38 | --- | 2018-01-03 | 2018-01-03 | New Site | 2G | 2G4G | 2019-04-16 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | مهران رضایی | 2019-04-16 | R10 | هدف | USO New Site | Faratech | Yes | 1398-01 | Nokia | Yes | G9 | MTN | Permanent |  | --- | --- | --- |  |  | E1043New Site2G | 1.2499 | Infinitel | Problematic
1 | 35 | 108863 | کرمان | شهر بابک | دهج | جوزم | بهنواپائين | 44 | 149 | 30.4694 | 55.0645 | E1249 | E1249 | 30.4867 | 55.0787 | 55/96341 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Add Tech | 3G |  |  | طراحی | #REF! | Planning | N/A |  | R10 | هدف | Not Assigned to Project | N/A |  |  | Nokia |  |  | MTN |  |  | --- | --- | --- |  |  | E1249Add Tech3G | 2.3498
1 | 36 | 232848 | بوشهر | گناوه | مرکزی | حیات داود | بهمنیار شرقی | 95 | 316 | 29.7317 | 50.5492 | E1862 | E1862 | 29.7305 | 50.5618 | 65/15884 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Add Tech | 3G4G | 2G3G4G | 2022-01-08 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Network Add Tech | N/A | 2022-01-08 | R6 | هدف | Network | Network |  |  | Ericsson |  | G9/U9/U21/L9/L21 | MTN |  |  | مستهلک فنی و مالی شده است | SFO | Done |  |  | E1862Add Tech3G4G | 1.2242 | SFO | Done
- | 37 | 480960 | بوشهر | گناوه | مرکزی | حیات داود | غولکل - اسلام آباد | 56 | 178 | 29.7263 | 50.5688 | E1862 | E1862 | 29.7305 | 50.5618 | 65/15884 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | Add Tech | 3G4G | 2G3G4G | 2022-01-08 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Network Add Tech | N/A | 2022-01-08 | R6 | هدف | Network | Network |  |  | Ericsson |  | G9/U9/U21/L9/L21 | MTN |  |  | --- | SFO | Done |  |  | E1862Add Tech3G4G | 0.81389 | SFO | Done
- | 38 | 232847 | بوشهر | گناوه | مرکزی | حيات داود | بهمنيار غربي | 31 | 90 | 29.7239 | 50.5328 | E1862 | E1862 | 29.7305 | 50.5618 | --- | --- | --- | Add Tech | 3G4G | 2G3G4G | 2022-01-08 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Network Add Tech | N/A | 2022-01-08 | R6 | اقماری جهت بررسی پوشش | Network | Network |  |  | Ericsson |  | G9/U9/U21/L9/L21 | N/A |  |  | --- | SFO | Done |  |  | E1862Add Tech3G4G | 2.8982 | SFO | Done
1 | 39 | 191905 | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | مرکزی | مخت | کارپدین | 65 | 236 | 26.2277 | 60.055 | E1990 | E1990 | 26.2406 | 60.0549 | 65/94780 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | New Site | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-01-02 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | معین فرض الهی | 2021-01-02 | R10 | هدف | USO New Site | BRCELL | Yes | 1399-10 | Nokia | Yes | G9/U9/U21/L18/L21 | MTN | Permanent |  | مستهلک فنی و مالی شده است | Infinitel | Ongoing |  |  | E1990New Site2G3G4G | 1.4326 | SFO | Done
- | 40 | 191910 | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | مرکزی | مخت | کوشک | 108 | 391 | 26.2401 | 60.0573 | E1990 | E1990 | 26.2406 | 60.0549 | 65/94780 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | New Site | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-01-02 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | معین فرض الهی | 2021-01-02 | R10 | هدف | USO New Site | BRCELL | Yes | 1399-10 | Nokia | Yes | G9/U9/U21/L18/L21 | MTN | Permanent |  | مستهلک فنی و مالی شده است | Infinitel | Ongoing |  |  | E1990New Site2G3G4G | 0.23987 | SFO | Done
- | 41 | 412242 | سیستان و بلوچستان | نیک شهر | مرکزی | مخت | اسلام اباد | 26 | 95 | 26.2386 | 60.062 | E1990 | E1990 | 26.2406 | 60.0549 | 65/94780 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | New Site | 2G3G4G | 2G3G4G | 2021-01-02 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | معین فرض الهی | 2021-01-02 | R10 | هدف | USO New Site | BRCELL | Yes | 1399-10 | Nokia | Yes | G9/U9/U21/L18/L21 | MTN | Permanent |  | مستهلک فنی و مالی شده است | Infinitel | Ongoing |  |  | E1990New Site2G3G4G | 0.74093 | SFO | Done
1 | 42 | 711645 | سیستان و بلوچستان | ايرانشهر | بزمان | آب رئيس | شاشکان | 33 | 145 | 28.3541 | 59.484 | E1994 | E1994 | 28.3654 | 59.4758 | 55/204759 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | Add Tech | 3G4G | 3G4G | 2026-01-31 | راه_اندازی_موقت | #REF! | Kooh-E-Noor | معین فرض الهی | 2026-01-31 | R10 | هدف | Add-Tech | MAHAN | Yes |  | ZTE |  |  | MTN |  |  | --- | SFO | Done |  |  | E1994Add Tech3G4G | 1.4984 | Vihan | Problematic
1 | 43 | 711645 | سیستان و بلوچستان | ايرانشهر | بزمان | آب رئيس | شاشکان | 33 | 145 | 28.3541 | 59.484 | E1994 | E1994 | 28.3654 | 59.4758 | 55/204759 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | New Site | 2G | 2G3G | 2022-02-19 | راه_اندازی_دائم | #REF! | Batch 1 | معین فرض الهی | 2022-02-19 | R10 | هدف | USO New Site | BRCELL | Yes | 1400-11 | ZTE | Yes | G9/U9/L18 | MTN | Permanent |  | --- | SFO | Done |  |  | E1994New Site2G | 1.4984 | SFO | Done